## Feuil1
Gauntt
| 30/04 --> 07/05 | 21/05 --> 31/05 | 04/06 --> 14/06 | 17/06 --> 21/06
Analyse Préalable
Version 1
Version 2
Comptes rendus
Analyse Préalable
semaine 18 |  | 30/04 --> 03/05 | 03/05 --> 07/05
Prépa dépot git
CDCU V1
Gauntt V1 prévu
Creation issues
semaine 19
Cahier recettes V0
Doc Utilisateur V0
Chiffrage prévisionnel
CDCU V2
Doc technique V0
Version 1
semaine 21 |  | 21/05 --> 24/05 | 28/05 --> 31/05
Doc technique V1
Cahier de test V1
semaine 22
Gauntt V1 réalisé
Doc Utilisateur V1
Cahier recettes V1
Gauntt V2 prévu
Cahier de test V1
Développement V1
CRUD Employé
Creer compte
Créditer/Débiter
Effectuer un virement
Version 2
semaine 23/24 |  | 04/06 --> 07/06 | 10/05 --> 14/05
Cahier de TEST définitif
Doc technique V2
Doc Utilisateur V2
Gauntt V2 réalisé
semaine 23/24
Chiffrage réel
Bilan du projet
Diapo présentation
Gauntt V2 réalisé
Développement V2
Débit exceptionnel
Simuler emprunt
Simuler assurance
Relevé PDF
CRUD prélevement
Prélevement auto
Relevés mensuels
JAR project